## 시정조치 & ECN List(제작)
날짜 | 발행 부서 | 발행자 | 장비호기 | ECN No | 내용 | 변경 | 특이사항 | 조치 현황 | 첨부
예시 | 기구설계팀 | 조성현 | 2~5호기 | SLH1-PP-251113-01 | SLH1 2~5호기 Frame Docking Pin 공차 불량 | 3mm +0.1 -> 3mm -0.1mm 공차 변경 | 11-30일 입고 예정 | 11-30일 완료
2025-11-10 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~5호기 | SLH1-PP-251110-01 | 전장팀 요청으로 TAP 추가 외 3건 | TAP 추가,MASKIING면 위치 변경, 센서 변경 TAP M18 x 1.5로 변경 | 11-17일 입고 요청 | 완료.
2025-11-20 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251120-01 | PC 사양변경으로 인한 탭 위치 수정 및 높이 변경 외 13건 | - PC 사양 변경으로 인한 탭 위치 수정 및 높이 변경 - PC 사양 변경으로 인한 구매품 변경 - 도어 센서 미접촉으로 인한 도어 브라켓 위치 변경 - 실린더로 인한 처짐 방지를 위한 블록 신규제작 - 브라켓떨림으로 인한 두께 변경 - 센서 간섭으로 인한 홀 크기 변경 및 위치 조정 - Transfer와의 간섭으로 인한 현품 수정 - 실리던 추가로 인한 솔 밸브 수량 변경 - 업체와의 거래 중지로 인한 구매품 폐기 - 구매품 수량 변경 - SETPLATE와의 간섭으로 인한 현품 수정 - 구매품 스펙 변경 - 가공품 폐기 및 도면 업데이트 - 탭 위치 수정 | 11~26 입고 요청 | 완료.
2025-11-24 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251124-02 | 가공품 지수 수정 외 1건 | 실린더 조립을 위한 가공품 치수 공차(+0.03, +0.05)를 적용햇으나 실린더(구매품)의 외각 사이즈 공차(최대 +0.09)로 조립불가 하여, 치수 수정(도면 업데이트) -Connector Plate 미발주로 인한 추가 발주 | 11~28 입고 요청 | 완료.
2025-11-25 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251124-03 | 전장팀 요청으로 TAP 추가 (품목: ELECTRIC BK 6) |  | 11~28일 입고 요청 | 완료.
2025-11-25 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251124-01 | 구매팀 요청으로 라이트 커튼과 케이블 및 브라켓 분리 발주 |  |  | 완료.
2025-11-25 | 전장설계팀 | 배수한 | 1~7호기 | SLH1-PP-251125-11 | USB HUB 개선 적용 -1호기 완료 후 개선용으로 ECN 하여 적용 -산업용 USB 2.0 7PORT HUB 적용 | USB HUB 개선 적용 -해당제품 USB 2.0으로 해당 장비 PC USB 포트와 호환되지 않음 -현재 SLH1 PC는 USB 3.0 PORT 로 구성되어있음 |  | 완료.
2025-11-25 | 기구설계팀 | 손희주 | 1, 6~7호기 | SLH1-PP-251125-01 | 가공품 장공 크기 증대 및 홀 위치 변경 외 1건 | -브라켓 좌우 이동시 볼트와 브라켓 충돌하여 브라켓 장공 크기 및 홀 위치 변경 -한 개의 탭으로 두개의 블록을 고정하고 있어 이를 개선, 홀위치 변경 및 탭 추가(도면 업데이트) | 11~28일 입고 요청 | 완료.
2025-11-25 | 기구설계팀 | 김태권 | SLH1 C.O.K | SLH1-PP-251127-01 | C.O.K PART BOM UPDATE | -RD Tray Bending 개선, Rail 갈림현상 개선 -LPCAMM Tray Rail 갈림현상 개선 |  | 완료.
2025-11-26 | 기구설계팀 | 손지은 | SLH1 C.O.K | SLH1-PP-251128-01 | C.O.K PART BOM UPDATE | SLH1 RD 최종 Insert(Latch 제거) 및 T-tray Bom Update |  | 완료.
2025-11-29 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251128-02 | 전장팀 요청으로 탭 추가 외 4건 | BUSH 설계 MISS로 인한 SPACER 추가 | 12~01일 입고 요청 | 완료.
2025-11-29 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251127-02 | 가공품 D-CUT 가공 추가 외 1건 | -전장팀 요청으로 탭 추가/삭제 및 위치 수정 -형상 오류로 인한 형상 변경 -스위치 조립 불가로 인한 홀 사이즈 벼경 -제조팀 요청으로 SET UP의 어려움으로 인한 브라켓 및 블록 일체화 -제조팀 요청으로 프레임에 조립을 용이하게 하기 위한 홀 사이즈 변경 | 12~2일 입고 요청 | 완료.
2025-12-01 | 기구설계팀 | 손지은 | SLH1 C.O.K | SLH1-PP-251201-01 | SLH1 C.O.K BOM UPDATE (수량 정정) | SLH1 RD 최종 INSERT 수량 정정(1ea>16ea) |  | 완료.
2025-12-01 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251201-02 | 가공품 가공 추가 건 | 플러팅 기능 불가로 인한 가공 추가(선진행 요청) |  | 완료.
2025-12-02 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251202-01 | 가공품 수량 변경 건 | - 전장팀 요청으로 수량 변경 - 커버 추가로 인한 수량 변경 - 커버 추가로 인한 신규 블록 추가(현품수정) - 커버 추가로 인한 신규 블록 추가 - 스크레치 문제 소지로 인한 재질 변경 - 원가 절감을 위해 삭제(일반 구매품으로 변경) - 실린더와 체결 불가로 인한 탭 피치 변경 | 12~5일 입고 요청 | 완료.
2025-12-01 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251201-03 | 탭 추가 외 4건 | - 간섭 및 미사용으로 인한 폐기 - 가공 추가로 인핸 탭 누락되어 ,탭추가 - 가공품 형상 변경으로 수량 변경 - 측벽 가공추가로 인해 탭 누락하여, 블록 형상 변경 - 측벽 가공 추가로 인해 탭 누락하여 Spacer 추가 | 12~4일 입고 요청 | 완료.
2025-12-05 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251203-01 | 탭 추가 외 4건 | - Busbar 추가로 인한 탭 추가(도면Update,현품수정) - 실리더와 홀 사이즈가 동일하여 홀사이즈 증대(도면Update, 현품수정) - 실린더 상승시 브라켓과 충돌하여 Spacer 추가 - 상대물과 조립 불가로 인한 길이 변경 - 컨트롤러 계기판이 거꾸로 되어 브라켓에 탭추가(도면 Update,현품수정) - LM과 조립 불가로 조립 기준 변경 |  | 완료.
2025-12-05 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251205-01 | 구매품 변경 및 수량변경 외5건 | -제조팀 요청으로 구매품 변경 및 수량변경 -미사용으로 인한 폐기 -상대물과 조립불가로 인한 신규 가공품 추가 -핀과 홀의 위치가 맞지 않아 홀 위치 변경 -전장팀 요청으로 마운트 탭 추가(도면 UPDATE) -전장팀 요청으로 마운트 탭 추가 -간섭으로 인한 가공추가 | 12~9일 입고요청 | 완료.
2025-12-08 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251208-01 | 탭 추가 외 4건 | -브라켓및 MANIFOLD 고정 탭 추가(도면 UPDATE) -브라켓및 MANIFOLD 고정 탭 추가(현품수정) -GORE CABLE과 탭 타입 상이하여 탭 타입 변경 -미사용으로 인한 폐기(수량변경) -미사용으로 인한 구매품 수량 변경 | 12~12일 입고요청 | 완료.
2025-12-10 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-251210-11 | 전장품 및 하네스케이블 변경의 건 | 1.USB 젠더 -하향 꺽임으로 적용하여 배선작업 가능하게 수정 2.SAFETY DOOR 관련 전장품의 건 -장착 전 선 작업 진행을 위해 전장품 BOM으로 변경 3.하네스 케이블 -도면 업데이트 및 부적합 사항 수정 |  | 완료.
2025-12-10 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251210-01 | 구매품 폐기 외 1건 | -전장팀과 중복발주 방지ㄹㄹ 위한 폐기 -구매품 발주 누락으로 인한 수량변경 -체결불가로 인한 홀 사이즈 변경 -탭 사이즈 변경 -신규 STOPPER 발주 |  | 완료.
2025-12-12 | 기구설계팀 | 손희주 | 1~7호기 | SLH1-PP-251211-01 | OIL 비산 방지를 위한 가공 추가 건 | -Ball Screw Oil 비산 방지를 위한 Plate 가공 추가 -Ball Screw Oil 비산 방지를 위한 Cover 추가 -Cover의 풀림 방지를 위한 너트 추가 |  | 완료.
2025-12-12 | 전장설계팀 | 배수한 | 1~7호기 | SLH1-PP-251212-11 | DC LED LAMP 변경의 건 | DC LED LAMP -기존 제품 단종으로 수급이 어려움 -해당 제조사에서 추천한 제품으로 변경 -크기 및 성능 동일 하며 CE 및 UL 인증 확인 완료. |  | 완료.
2025-12-15 | 전장설계팀 | 배수한 | 1~7호기 | SLH1-PP-251215-11 | 하네스케이블 길이변경의 건 | 하네스케이블 길이변경 -3D 모델링 기준으로 기구 작업 됨 -SOL Block 하네스케이블 길이 변경하여 작업완료 예정 -1호기 때 조립기준과 달라져 배선 방향 변경으로 길이 변경하여 포설 필요 |  | 완료.
2025-12-16 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251216-01 | 프레임 탭 추가 도면 UPDATE 외 9건 | - 프레임 탭 추가 - 전장팀 요청으로 탭추가 - 제조팀 요청으로 Duct 및 Duct Cover 추가 - 전장팀과 중복 발주를 위한 폐기 - 케이블 길이부족으로 인한 수량 변경 및 사양 변경 - 치수 누락으로 인한 도면 Update - D컷 가공 추가 - Stopper 가공 추가 - 케이블 간섭으로 브라켓 이동을 위한 탭 추가 - 간섭 미사용 구매품 폐기 |  | 완료.
2025-12-17 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251217-02 | 구매품 수량변경 및 사양변경 외 1건 | -전장팀 요청 케이블 길이 부족으로 인한 수량변경 및 사양변경 -제조팀 요청 공압 선 정리를 위한 홀 추가 |  | 완료.
2025-12-17 | 기구설계팀 | 손희주 | 1~7호기 | SLH1-PP-251217-01 | 가공품 재질 변경 건 | 잦은 파손으로 인한 재질 및 후처리 변경 |  | 완료.
2025-12-18 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251218-03 | 가공품 재질 후처리 변경 건 | 고객사 요청 가공품 재질 및 후처리 변경 |  | 완료.
2025-12-18 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251218-02 | 가공품 가공 추가 외 3건 | -간섭으로 인한 가공 추가(도면UPDATE) -간섭으로 인한 가공 추가(현품수정) -중복발주로 인한 수량변경 -치수 누락으로 인한 도면 UPDATE(현장조치) -치수 누락으로 인한 도면 UPDATE (현품수정) |  | 완료.
2025-12-18 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~7호기 | SLH1-PP-251218-01 | TRAY FLOW, SET PLATE FITTING 수정 | FITTING 연결부 크기 미일치로 인해 FITTING변경 |  | 완료.
2025-12-19 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251219-01 | 가공품 홀 추가 외 2건 | -전장팀 요청 배선을 위한 홀,탭 추가 -전장팀 요청 마운트 탭 추가(도면UPDATE) -전장팀 요청 마운트 탭 추가(현품수정) -모니터 회전의 어려움으로 인한 샤프트 길이 변경 |  | 완료.
2025-12-23 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251223-01 | 가공품 가공 부위 증대 외 1건 | -실린더와 간섭으로 인한 가공 부위 증대 -전장판 떨림 방지 개선 |  | 완료.
2025-12-23 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251223-02 | 가공탭 추가 외 3건 | -배선작업의 어려움으로 인한 MANIFORD 위치 변경, 판넬 탭 추가(도면 UPDATE) -공압라인 변경으로 인한 REGULATOR 및 FITTING 추가, 브라켓 탭 추가 (도면 UPDATE) -배선작업의 어려움으로 인한 MANIFORD 위치 변경, 판넬 탭 추가(현품수정) -공압라인 변경으로 인한 REGULATOR 및 FITTING 추가, 브라켓 탭 추가(현품수정) -공압라인 변경으로 인한 REGULATOR 및 FITTING 추가 -제조팀 요청 볼트 풀림 방지 브라켓 신규 추가 -D컷 가공 추가 |  | 완료.
2025-12-24 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251224-01 | 구매품 BOM 폐기 외 4건 | -전장팀 발주 구매품 BOM 폐기 -제조팀 요청 마운트 탭 추가 -센서 브라켓의 홀 위치 상이하여 탭 추가 -제조팀 요청 솔블록 추가로 인한 브라켓 탭 추가 -제조팀 요청 솔블록 추가 |  | 완료.
2025-12-26 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251226-01 | 배선 정리를 위한 커버 추가 외 2건 | -제조팀 요청 배선 정리를 위한 커버 추가 -제조팀 요청 덕트 형상 변경(도면UPDATE) -제조팀 요청 덕트 및 커버 형상 변경 -탭 위치 불량으로 인한 탭 추가 |  | 완료.
2025-12-29 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251229-01 | 누락 치수 기입 외 1 건 | -누락 치수 기입 -전장판 처짐 방지를 위한 개선 -STACKER STOPPER 흐트러짐 개선 건(1호기 테스트 완료) |  | 완료.
2025-12-30 | 전장설계팀 | 배수한 | 1~7호기 | SLH1-PP-251230-11 | PC 통신용 케이블 추가 및 USB POWER 개선추가의 건 | -CCTV용 모니터케이블 연장시 기본동봉되어있는 케이블 사용할려하였으나 미동봉으로 케이블 스펙 변경 -USB 리피터에 전원인가 테스트 완료, 전원인가 시 정상작동 확인 완료 -PC 사양 변경으로 USB PORT 추가용으로 HUB 적용 -RAN CABLE 수량 누락 |  | 완료.
2025-12-31 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-251231-01 | 스피드콘 간섭으로 인한 위치 변경 외 2건 | -Tray가 1장만 들어올때 ALIGN 불가, BLOCK 및 SHAFT HOLE 추가 -Tray가 1장만 들어올때 ALIGN 불가,신규 GUIDE BLOCK 추가 -스피드콘과 프레임 간섭으로 인한 스피드콘 위치 변경, 신규 브라켓, FITTING 추가 -EMPTY 실린더와 REJECT 모터 COVER의 간섭으로 인한 COVER 크기 변경 | 1~05 입고요청 | 완료.
2026-01-02 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260102-01 | 명판 부착을 위한 탭 추가 외 1건 | -명판 부착을 위한 탭 추가 -전장팀 요청 버튼 조작을 위한 REAR MONITER COVER 탭 추가 -전장팀 요청 버튼 조작을 위한 REAR MONITER COVER의 여닫이 COVER 추가 |  | 완료.
2026-01-02 | 기구설계팀 | 손지은 | 2~7호기 | SLH1-PP-260102-06 | SLH1 T-TRAY,MASK, PRECISER BOM 등록 및 #2호기 적용파트 발주 진행 건 | -SLH1 SOCAMM 전용 T-TRAY,MASK, PRECISER 등록 및 2호기 적용파트 발주 건(업체 JIG 지정 요청) |  | 완료.
2026-01-05 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260105-11 | USB 선택기 변경 및 서보 통신케이블 변경의 건 | -기존USB 선택기와 비슷한 제품 선정완료, 타 제조사 선택기 적용 ㄴ기존 USB 2.0 버전에서 USB 3.0 버전으로 변경 적용 ㄴ항목 1~4삭제,5~10추가 -전면부 SERVO 통신 배선 변경으로 LAN CABLE 수량 변경(1M>2M) ㄴ항목 11,13 수량 삭제 12,14 수량 변경 및 추가분 발주(SLH1-PP-251230-11 발주분 외 추가 발주) |  | 완료.
2026-01-05 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260105-01 | 도면 치수 공차 추가 BOM UPDATE 건 | 도면 높이 치수 공차 추가 BOM UPDATE |  | 완료.
2026-01-05 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~7호기 | SLH1-PP-260105-02 | PULLEY 내경 변경 현품수정 건 | PULLEY 내부 지름 15>18 변경 | 1~08 입고요청 | 완료.
2026-01-05 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260105-03 | 가공품 탭 추가 건 | 제조팀 요청 마운트 탭 추가 |  | 완료.
2026-01-05 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~5호기 | SLH1-PP-260105-04 | SOCAMM HAND VISION BRK 변경 건 | VISION BRK 변경 |  | 완료.
2026-01-05 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~7호기 | SLH1-PP-260106-01 | ANCHOR BRK 추가 건(환경안전평가 항목에 따라 지진 대비 장비 고정) | FRAME 고정용 ANCHOR BRK 추가 |  | 완료.
2026-01-09 | 전장설계팀 | 배수한 | 1~7호기 | SLH1-PP-260109-11 | 차단기 커버 변경 및 EMS 명판 제거의 건 | -1호기 제작 후 변경 누락되어 올바른 커버로 변경 -EMS 황색 명판 삭제 요청(고객사 요청) |  | 완료.
2026-01-09 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260109-12 | USB 젠더 변경의 건 | USB 선택기 기종 변경하여 적용 중 설계 Miss -AM-BM 케이블 사용시 후면부에서 배선되는 키보드/터치 체결 불가 -AF-BM 으로 변경하여 적용 예정 |  | 완료.
2026-01-07 | 기구설계팀 | 손지은 | 2~7호기 | SLH1-PP-260107-06 | SLH1 SOCAMM INSERT 내부 검증 1set 제작 건 | SLH1 SOCAMM INSC0-IB-06-0 : AD32CM INSERT 부품과 공용 사용/기존 도면 참조 |  | 완료.
2026-01-13 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~5호기 | SLH1-PP-260113-01 | TRAY FLOW LED 장착 BRK 추가 | LED 설치 BRK 추가 |  | 완료.
2026-01-14 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2호기 | SLH1-PP-260114-01 | STACKER SOCAMM TRY GUIDE BLOCK TEST 건 | TRAY GUIDE BLOCK 길이 다르게 수정하여 TEST 진행 |  | 완료.
2026-01-12 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260112-01 | 라이트커튼 미감지 부위 cover 추가 외 5건 | -고객사 요청 라이트 커튼 미감지 부위 cover 추가 -탭 누락으로 인한 탭 추가 -고객사 요청 EMS 스위치 와 cover 사이의 틈 막기 위한 가공 추가 -전장판넬 Hinge의 사용으로 인한 신규 블록 추가 -배선작업 완료로 인한 커버 가공추가 -tray stopper 추가 -신규 블록 추가로 인한 홀 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260112-01(5건).pdf
2026-01-15 | 기구설계팀 | 이준혁 | 2~7호기 | SLH1-PP-260115-01 | TRAY FLOW LED 장착 TAP 추가 등 | -LED 설치 M4 TAP 추가 -CYL PLATE 도면 가공 공차 추가 -BUSH BLOCK TAP 양면 가공 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260115-01(Tary Flow 상단 LED 설치 Tap 누락으로 추가).pdf
2026-01-21 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260121-11 | 하네스 케이블 도면 업데이트 및 구매의 건 | 장비 제작 간 케이블 하네스 불합리 및 누락 케이블 추가 업데이트 및 구매 |  | 완료.
2026-01-19 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260119-01 | 미사용으로 인한 폐기 외1건 | -미사용으로 인한 폐기 -제조팀 요청 간섭 및 조립 편의성을 위한 홀 타입 변경 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260119-01(SetPlate Indigator Cover 탭장공,홀 탭 변경,Size 변경).pdf
2026-01-20 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~5호기 | SLH1-PP-260120-01 | SOCAMM HAND VISION BRK 변경 건 | SOCAMM HAND VISION BRK 변경으로 인한 설계 변경 |  | 완료.
2026-01-21 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260121-01 | Tray guide block 테스트 후 정규 도번 등록 및 발주 외 1건 | Tray Align 시, 최하단 Guide Block 길이가 과다하여 Align miss 발생 가능성 있어 테스트 진행 -Tray guide block 테스트 후, 정규 도번 등록 및 발주 -신규 브라켓 추가로 인한 블록 TAP 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260121-01(Align Guide 1 하단 Block 추가).pdf
2026-01-21 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260121-12 | 하네스 케이블 도면 업데이트 | 장비 제작 간 케이블 하네스 불합리 및 누락 케이블 추가 업데이트 |  | 완료.
2026-01-21 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260121-13 | 하네스 케이블 도면 업데이트 건 | 장비 제작 간 케이블 하네스 불합리 및 누락 케이블 추가 업데이트 |  | 완료.
2026-01-26 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~5호기 | SLH1-PP-260123-02 | 가공품 길이 변경 건 | 트레이 운반 불가로 인한 Gripper, Sfaft 길 변경 | 1~27 입고요청 | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\None.pdf
2026-01-26 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260123-01 | 낙수 방지 cover 추가 건 | -환경안전 검수 지적사항: 낙수 방지 cover 추가 -ALIGN SHAFT 위치 조절 불가로 인한 블록 형상 변경 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260123-01(낙수방지를 위한 TOP Cover 추가).pdf
2026-01-27 | 기구설계팀 | 정준희 | 2~5호기 | SLH1-PP-260127-01 | HAND PICKER PAD 변경읠 건(ESD 사양 부적격) | 고객사 요구사항에 대응되는 PAD로 변경(마크리스 특수코팅 추가) |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260127-01(Hand Picker EDS 부적격으로 마크리스 특수코팅추가).pdf
2026-01-27 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260126-01 | 미사용 가공품 폐기 외 2건 | -미사용 CONNECTER BRACKET 폐기 -덕트와 볼트의 간섭으로 인한 가공품 TAP 추가 -제조팀 요청 마운트 탭 추가 -고객사 요청 재질 변경 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260126-01(Rear Cover Bolt와 덕트 간섭으로 상대물에 Tap추가).pdf
2026-01-29 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260128-01 | 가공품 HOLE 크기 증대 건 | -스프링 간섭으로 인한 HOLE 크기 증대 -스프링과 SHAFT 1:1로 SHAFT 크기 축소 -케이블과 간섭으로 인한 가공 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260128-01(Transfer Support Shaft 크기 축소).pdf
2026-01-29 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260127-02 | PIN SIZE 변경 외 3건 | -TRAY 고정 불가로 인한 PIN SIZE 변경 -TRAY 진입 불가로 인한 가공품 두께 변경 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260127-02(Flow Rail 타가이드 두께변경）.pdf
2026-01-29 | 기구설계팀 | 손지은 | 4~7호기 | SLH1-PP-260128-06 | SLH1 SOCAMM INSERT PUSHER C컷 삭제에 따른 T-TRAY 간섭 방지 C컷 추가 건 | -폐기 -SLH1 SOCAMM INSERT PUSHER C컷 삭제에 따른 T-TRAY 간섭 방지 C컷 추가 -하위 파트 REV 변경에 따른 REV 변경, 조립 위치 변경 |  | 완료.
2026-01-29 | 기구설계팀 | 손지은 | 5호기 | SLH1-PP-260128-06 | SLH1 5호기 SOCAMM MASK 발주 건 | -폐기 -TILTING UNIT 형상 변경 및 TILTING PLATE 조립 위치 변경 -CYLINDER SHAFT HOLE SIZE 변경 및 TILTING UNIT결합 위치 조정 -SLSC2-M0-T0-01/02-A 형상 변경 및 SPRING 3EA 수량 변경 -SPRING 결합 위치 변경 및 OPEN 각도 조정을 위한 형상 변경 |  | 완료.
2026-02-02 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260130-01 | BCR 블록 추가 외 1건 | -바코드 리더기 바코드 인식 miss로 인한 블록 추가, 테스트 완료(SLH1-TP-260122-01) -가공업체 요청 라운드 값 변경, 표면 저항값 삭제 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\ECN SLH1-TP-260122-01（Socamm BCR Block 추가）.pdf
2026-02-06 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260205-01 | SENSOR 브라켓 홀 증대 외 1건 | -고객사 요청 STACKER REJECK SENSOR 브라켓 홀 증대 -미사용으로 인한 폐기 -STACKER MANUAL PORT 롤러 간섭으로 인한 가공 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260205-01(Reject Stacker Align BRK 장공크기 조정 및 불필요 장공 삭제).pdf
2026-02-10 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260210-01 | 신규 브라켓 추가로 인한 수량변경 외 6건 | -신규 브라켓 추가로 인한 수량변경 -케이블과 간섭으로 인한 가공 추가, 신규 브라켓 추가로 인한 수량변경 -TRAY ALIGN 순서 변경으로 인한 미사용(폐기) -제조팀 요청 SETTING 용이함을 위한 브라켓 추가 -브라켓 조절 시 볼트와 간섭으로 인한 형상 변경 -미사용 센서 폐기 -구매팀 요청 CCTV 세트화 해제로 인한 추가 발주 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260210-01(RDIMM Stacker Align BRK).pdf
2026-02-11 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260204-01 | BUFFER TABLE 가공추가 외 4건 | -고객사 요청 BUFFER TABLE 가공 추가 -STACKER MANUAL PORT 처짐 이슈로 인한 PLATE 가공추가, 블록 추가, 레벨풋 추가 -TRANSFER C-TRAY 방향 체크 센서 BRK 길이 부족으로 인한 길이 변경(1호기 테스트 완료) -R-Dimm Hand 파트에 DRIVER 누락으로 인한 BOM UPDATE 및 발주 -SHAFT 사이의 틈이 좁아 휨 이슈로 인한 가공 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260204-01(Transfer Tray Check Sensor 고정 BRK 길이 변경, 탭변경).pdf
2026-02-11 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260211-01 | BOM 수량 MISS 건 BOM UPDATE | BOM 수량 MISS 건 BOM UPDATE |  | 완료.
2026-02-19 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260219-01 | 고객사 요청 판넬 모서리 보호대 추가 | 고객사 요청 판넬 모서리 보호대 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\ECN SLH1-PP-260219-01(Conveyor Inverter 장착Pannel 모서리가드 추가).pdf
2026-02-19 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260219-02 | CCTV 브라켓 신규 추가 건 | CCTV 브라켓 신규 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\ECN SLH1-PP-260219-02(CCTV BRK 신규추가).pdf
2026-02-21 | 전장설계팀 | 배수한 | 2~7호기 | SLH1-PP-260121-14 | 하네스 케이블 도면 업데이트 | 장비제작 간 케이블 하네스 불합리 및 누락 케이블 추가 업데이트 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\None.pdf
2026-02-27 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260225-01 | 실린더 속도 조절을 위한 스피드콘 추가 외 1건 | -PRECISER UP/DOWN 실린더 속도 조절을 위한 스피드콘 추가 -MIDDLE FEEDER GRIPPER FOR/BACKWARD 실린더 속도 조절을 위한 스피드콘 추가 -스피드콘 추가로 인한 중간 FITTING 추가 -STACKER TRAY 배출시 롤러에 걸림 이슈로 인한 BRACKET 추가 -신규 브라켓 추가로 인한 기존 브라켓 및 ROLLER 4EA 폐기 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\ECN SLH1-PP-260225-01(Tray Flow Preciser Insert Pitch Fitting 추가).pdf
2026-03-09 | 전장설계팀 | 이태석 | 6,7호기 | SLH1-PP-260225-11 | 램프 선정 오류의 건 | -40K 색상에서 57K 백색으로 변경 진행 -설계 MISS로 인한 변경 진행(긴급, 고객 검수 다음주 진행) |  | 완료.
2026-03-10 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260305-01 | 고객사 요청 SOCAMM HAND GRIP의 공압을 최소로 가져가기 위한 설계 변경 건 | 고객사 요청 SOCAMM HAND GRIP의 공압을 최소로 가져가기 위한 브라켓 설계 변경 및 SPACER, AIR FILTER 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260305-01(SOCAMM HAND 공압 변경 및 필터 추가).pdf
2026-03-12 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260227-01 | 센서 파손으로 인한 피팅 추가 및 가공품 탭 추가 외 4건 | -국내C팀 요청 작업 중 계속되는 센서 파손으로 인한 피팅 추가 및 가공품 탭 추가 -제조팀 요청 마운트 탭 추가 -생산관리팀 요청 LM BLOCK 압착상태에서 원복 불가로 인한 ShAFT 크기 축소 -SOCAMM PRECISER CONVERSION 체크 브러캣 추가 |  | 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\ECN SLH1-PP-260227-01(후면부 Regulator Sensor 위치 개선).pdf
2026-03-12 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260306-01 | SOCAMM MANUAL PORT GUIDE BLOCK 쳐짐으로 인한 설계 변경 외 1건 | -SOCAMM MANUAL PORT GUIDE BLOCK 처짐으로 인한 ROLLER, SHAFT 수량변경 -SOCAMM MANUAL PORT GUIDE BLOCK 처짐으로 인한 GUIDE BLOCK TAP 추가 -SOCAMM MANUAL PORT GUIDE BLOCK 처짐으로 인한 신규 ROLLER, SHAFT, BLOCK,SET SCREW 추가 -SOCAMM STACKER ALIGN SHAFT 처짐으로 인한 설계변경 파트 수량변경 -SOCAMM STACKER ALIGN SHAFT 처짐으로 인한 SHAFT TAP 추가 -SOCAMM STACKER ALIGN SHAFT 처짐으로 인한 BRACKET, HOLDER 크기변경 -SOCAMM STACKER ALIGN SHAFT 처짐으로 인한 BRACKET,LM GUIDE 추가 |  | 횡전개 완료. | \\192.168.0.100\500 생산\550 국내CS\ECN&STN\SLH1-PP-260306-01(LD Manual Port).pdf
2026-03-06 | 기구설계팀 | 손지은 | LP CAMM 2~3호기 | SLH1-PP-260306-31 | CAMM 및 DIMM GUIDE 최종 버전 등록 및 상위 ASSY REV 변경 | -LPACAMM2 끼임으로 인한 고객사 요청 0.5mm 살빼기 -BENDING 발생 방지를 위한 SLOT HOLE 신규추가 -디바이스 자국 개선을 위한 삽입부 위치변경 -압입 NOTE 문구 수정(수량2ea>1ea) 및 수량 변경 -상위 ASSY 도면 업데이트 |  | 완료.
2026-03-10 | 기구설계팀 | 손희주 | 2~7호기 | SLH1-PP-260310-01 | 전장판넬 쳐짐으로 인한 블록 장공 추가 외 2건 | -전장판넬에 모서리 보호 패드 추가로 인해 판넬이 쳐져 고정을 위한 홀 위이 불일치 -STACKER REJECK BOTTOM 컨베이어 STOP을 위한 센서 홀 없음 |  | 완료.